绩效评价报告目录

1. 评价目的	- 1 -

2.绩效评价概述	- 1 -

2.1项目基本情况	- 1 -

2.2评价日程安排	- 4 -

2.3证据收集方法	- 4 -

2.4绩效评价实施过程	- 5 -

2.5绩效评价的局限性	- 5 -

3. 绩效评价分析	- 5 -

3.1相关性（项目预算编制）（设置分值：24分）	- 5 -

3.2效率性（项目预算执行）（设置分值：24分）	- 14 -

3.3效果性（项目预算完成绩效）（设置分值：42分）	- 18 -

3.4可持续性（项目后续管理）（设置分值：10分）	- 23 -

4.需要说明事项	- 26 -

4.1项目库申报的局限性	- 26 -

5.绩效评价结论	- 26 -

5.1评价得分	- 26 -

5.2绩效分析	- 27 -

6.存在问题与建议	- 27 -

6.1存在的问题	- 27 -

6.2针对存在的问题提出建议	- 27 -

附件	- 27 -

# 1. 评价目的

本次对2019年土地出让金业务费用项目进行绩效评价，主要目的是：通过客观、公正的分析和评价工作，使项目单位及政府决策部门进一步了解2019年土地出让金业务费用项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，促使项目经费发挥使用效益，优化资源配置，节约成本，帮助项目单位查找问题，总结经验，改进项目管理措施，提高单位绩效管理水平，为三亚市政府的正确决策提供有力依据。

# 2.绩效评价概述

根据《三亚市财政局关于开展2019年度财政预算安排项目支出绩效自评和2020年度财政预算安排项目绩效运行跟踪监控工作的通知》（三财[2020]213号）等相关文件要求，对项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续等。

## 2.1项目基本情况

项目是一个持续的投入与监管相结合的产物。截至评价日，项目效率和效果已经显现，能根据现有的事实和利益相关者的观点进行预测，并就目前收集的数据及资料综合考虑后作为评价依据。

2.1.1项目背景及目标

项目背景：根据《关于印发<海南省土地使用权出让金征收和使用管理暂行办法>的通知》（琼财建[2006]1239号）文件精神，加强对土地使用权出让金的用途使用管理，各市、县财政部门可以为土地出让金征收管理部门核拨并提取一定比例的土地出让业务费。具体比例以不应超过缴入国库的土地出让金总额的2%为准。按土地出让业务费使用范围，用于第三次土地调查经费、建设三亚市不动产档案馆等项目经费。

长期目标（延续项目）：为了加强和规范土地使用权出让金的征收与使用管理，更好地服务于各地块业主，增加三亚市自然资源和规划局实施全市不动产登记管理职责，明确资源共享机制；加强三亚市自然资源和规划局对全市土地资源统一规划、交易、监管的职责。

评价年度目标：查清当前土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要；解决不动产档案保管和对外服务利用难题；按土地出让业务费使用范围，应年度实际需求支出。

2.1.2项目组成及活动

项目单位年初申报预算4,463.00万元，财政原始指标预算数5245.55万元，经调整后实际财政批复并拨款3,530.76万元，用于第三次土地调查经费、不动产档案馆建设、日常业务人员培训及宣传等费用。

项目库记录

项目产出：无。

项目成效：无。

产出指标：(1)按时保质保量完成市第三次国土调查工作，其对应的申报目标为：为我市经济社会发展提供基础数据支撑；其对应的绩效标准：“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；

(2)三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，其对应的申报目标为：支付三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米。其对应的绩效标准：“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；

(3)三亚市不动产档案馆手动密集架采购等相关费用，其对应的申报目标为：委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米。其对应的绩效标准：“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；

成效指标：开展市第三次国土调查工作，其申报目标为：为我市第三次国土调查提供准确数据成果。其对应的绩效标准：“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差。

2.1.3项目实施情况

项目资金拨付：项目单位年初申报预算4,463.00万元，财政原始指标预算数5245.55万元，经调整后实际财政批复并拨款3,530.76万元。其中：市配套财政专项资金3,530.76万元。本次评价的资金范围为市配套财政专项资金3,530.76万元，用于第三次土地调查经费、不动产档案馆建设等土地出让业务费范围内允许开支费用。

项目实施：开支费用具体实施如下：

(1)不动产档案馆建设

根据《三亚市发展和改革委员会关于三亚市不动产档案馆室内装修及加固项目重新立项的批复》（三发改投[2019]133号）的意见，档案馆总建筑约3854㎡，建设内容包括室内装修工程、空调及新风工程、室内改造工程和结构加固工程；2019年8-9月完成不动产招标并签订合同。截至2019年12月31日，已从2019年土地出让金业务费用项目资金支出481.61万元，包括手动密集架采购、不动产档案馆场地租赁费等。

- (2)第三次土地调查经费

根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）、《三亚市人民政府办公室关于印发<三亚市第三次土地调查实施方案>的通知》（三府办[2019]46号）的要求，在第二次土地调查成果基础上,开展全市土地调查工作。具体任务包括:1.土地利用现状调查；2.土地权属调查；3.专项用地调查与评价；4.同步推进相关自然资源专业调查；5.国土调查数据库建设；6.成果汇总；2018年已完成招标并签订合同。截至2019年12月31日，已从2019年土地出让金业务费用项目资金支出357.70万元。

(3)《三亚市国土空间总体规划（2020-2035）》规划设计费等588.74万元。

(4)不动产登记查询平台项目、三亚房地产信息对外服务系统、不动产登记信息管理基础平台过渡期土地房屋数据整合建库及信息系统升级改造项目质保金11.83万元。

(5)三亚不动产（房产）测绘成果生产软件首付款14.25万元。

(6)政务办公云平台项目费用24.84万元。

(7)全国土地日活动费用、“世界地球日”宣传费用49.29万元。

(8)律师服务费16万元。

(9) 2018年、2019年城市地价动态监测数据采集与维护项目费用35万元。

(10)三亚批而未用已供应未备案土地信息数据整理费用23.7万元。

(11)用地评估报告费用、地节地评价报告费用、用地置换项目评估费、地块勘测定界等费用200.05万元。

(12)在线身份证合作项目技术服务费1.98万元。

(13)2018年测绘地理信息成果质量监督检查工作费用24.98万元。

(14)土地房屋权证一案、集体土地耕地破坏程度司法鉴定费用29.05万元。

(15)三亚市大比例尺地图信息化测绘及数据入库项目91.1万元。

(16)建筑石料保障及矿山恢复治理工作方案编制费28.05万元。

(17)三亚市政策性住房用地划拨补办出让土地评估业务公告费用1.08万元。

(18)购置网络升级改造设备及新增链路项目7.62万元。

(19)两全开立体地形图合作项目费用20万元。

(20)召开三亚市城镇国有建设用地标定地价成果听证会公告0.8万元。

(21)大茅山庄老干部休闲公寓施工区域遥感监测调查费用0.5万元。

(22)三亚矿产资源规划（2016-2020）编制费15.43万元。

(23)2020年5个区规划服务中心网络线路服务费5.88万元。

(24)三亚公共服务项目用地基准地价评估费24.3万元。

(25)三亚潜水活动珊瑚礁生态损失补偿办法修订劳务费5万元。

(26)三亚建设用地综合监管项目初步设计及概算费用13万元。

(27)雇员工资、差旅费、日常业务开支等856.67万元。

截至2019年12月31日，项目资金实际到位35,307,600.00元，实际使用29,284,454.12元，结转6,023,145.88元。

## 2.2评价日程安排

2020年3月12日我局评价小组通知各项目科室做好评价相关准备工作；

2020年3月17日至2020年3月28日，我局评价小组进行实地考察，整理、核实、评价有关数据资料；

2020年3月30日，撰写评价报告初稿；

2020年4月3日，向项目科室征求项目绩效评价报告的意见；

2020年4月9日，讨论修改评价报告，听取项目科室意见和建议，形成项目绩效评价报告。

## 2.3证据收集方法

本项目是一个持续的投入与监管相结合的产物。截止评价日，项目效率和效果尚未全部显现，如项目预期产出的实现、目标的实现程度等内容的评价，只能根据现有的事实和利益相关者的观点进行预测，并就目前收集的数据及资料综合考虑后作为评价依据。

收集案卷资料，熟悉掌握相关信息：我局评价小组收集项目文件资料，查阅、核实有关数据资料，并通过互联网采集项目有关信息，与项目文件相互印证。

与利益相关者沟通，对评价相关问题达成共识：我局评价小组前往项目现场勘验检查，认真听取利益相关者的意见和建议，制定实施方案，合理分解安排任务。

提出问题清单与访问对象：根据证据内容设计了“座谈会问题清单”和“项目面访问题”。

## 2.4绩效评价实施过程

本次绩效评价过程主要分为七个阶段：1、由我局组织完成项目基础数据资料的采集、整理和填报工作；2、我局评价小组与项目相关负责人召开座谈会，听取项目情况的汇报并就项目信息进行沟通；3、我局评价小组对相关负责人进行面访；前往项目单位查阅、核实有关数据资料；4、我局评价小组对单个绩效项目实施分析评价；5、我局评价小组对评价基础数据资料进行汇总分析，评价绩效，形成单个项目绩效评价报告；6、我局评价小组征求项目科室对绩效评价报告（征求意见稿）的意见；7、出具正式报告。

## 2.5绩效评价的局限性

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能的收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但本次绩效评价由于时间紧迫、难以定量化描述以及其他客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

# 3. 绩效评价分析

## 3.1相关性（项目预算编制）（设置分值：24分）

相关性是指项目目标与政府的发展政策和优先重点、部门和行业发展规划以及受益群体需求的相符程度。通过对相关性的评价，可以检查项目设计和项目实施是否针对当地的实际需求，解决当地的实际问题。主要评价预算编制时，项目绩效目标、绩效指标、标准与标准值的设置情况及项目细化、量化情况。绩效目标应全面准确地反映政府战略规划和单位事业发展方向，绩效目标应符合实际（不能过高或过低），不能模糊抽象、不便于执行等。

3.1.1绩效指标（设置分值：6分）

指标说明：该指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度，以及受益对象对该项目的满意程度。主要评价指标是“产出指标”、“效率指标”和“成效指标”三个指标。

3.1.1.1产出指标（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要评价项目是否具有明确服务或产品的标的，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分标准：申报项目时，设置了产出指标的，每设置1个，得0.5分，最高得1分；未设置的，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

申报项目时，未设置产出指标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。

该指标得0分。

3.1.1.2效率指标（设置分值：1分）

指标说明：该评价内容主要是评价单位时间内完成的工作量，强调数量或产量。

评分标准：申报项目时，设置了效率指标的，每设置1个，得0.5分，最高得1分；未设置的，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

申报项目时，设置产出指标3个，为“按时保质保量完成市第三次国土调查工作”、“三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用”、“三亚市不动产档案馆手动密集架采购等相关费用”，得1分。

该指标得1分。

3.1.1.3成效指标（设置分值：4分）

指标说明：该评价内容主要是评价项目提供的产品和（或）服务是否能够解决实际问题或需要及项目绩效目标设定情况。

3.1.1.3.1经济成效指标（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要评价项目提供的产品和（或）服务是否能够产生的经济成效。

评分标准：申报项目时，设置了经济成效指标的，每设置1个，得0.5分，最高得1分；未设置的，不得分。项目确实无经济成效的，未设置，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

申报项目时，设置效率指标3个，为“为我市经济社会发展提供基础数据支撑”、“支付三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米”、“委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米”，得1分。

该指标得1分。

3.1.1.3.2社会成效指标（设置分值：1分）

指标说明：指标说明：该指标主要评价项目提供的产品和（或）服务是否能够产生的社会成效。

评分标准：申报项目时，设置了社会成效指标的，每设置1个，得0.5分，最高得1分；未设置的，不得分。项目确实无社会成效的，未设置，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

申报项目时，未设置社会成效指标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。

该指标得0分。

3.1.1.3.3环境成效指标（设置分值：1分）

指标说明：指标说明：该指标主要评价项目提供的产品和（或）服务是否能够产生的环境成效。

评分标准：申报项目时，设置了环境成效指标的，每设置1个，得0.5分，最高得1分；未设置的，不得分。项目确实无环境成效的，未设置，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

项目无环境成效，不扣分，得1分。

该指标得1分。

3.1.1.3.4受益对象满意度（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要评价受益对象对该项目的满意程度。

评分标准：申报项目时，设置了受益对象满意度指标的，得1分；未设置的，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

申报项目时，未设置受益对象满意度指标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。

该指标得0分。

3.1.2绩效目标（设置分值：6分）

指标说明：该指标是在一定的时间内，项目明确实施的服务或产品要达到的程度或数量。主要评价指标是“产出目标”、“效率目标”和“成效目标”三个指标。

3.1.2.1产出目标（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要评价在编制项目预算时，应明确项目预期提供的公共产品或服务数量。

评分标准：申报项目时，明确了项目产出目标的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

申报项目时，明确项目产出目标3个，为“为我市经济社会发展提供基础数据支撑”、“支付三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米”、“委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米”，得1分。

该指标得1分。

3.1.2.2效率目标（设置分值：1分）

指标说明：主要从时间和成本上控制项目实施情况。

评分标准：申报项目时，明确了项目效率目标的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

申报项目时，明确项目效率目标3个，为“为我市经济社会发展提供基础数据支撑”、“支付三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米”、“委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米”，得1分。

该指标得1分。

3.1.2.3成效目标（设置分值：4分）

指标说明：指项目的产出所带来的短期或中期的直接效果，成效能够被增加、减少、增强、改善或维持；成效不能直接考核，它必须转化为一组关键指标，这些指标能够提供关于成效是否得以实现的信息。

3.1.2.3.1经济成效目标（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要指项目产出所带来的短期或中期的直接经济效果。

评分标准：申报项目时，明确了项目经济成效目标的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。项目确实无经济成效目标的，未设置，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

申报项目时，未明确项目经济成效目标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。

该指标得0分。

3.1.2.3.2社会成效目标（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要指项目产出所带来的短期或中期的直接社会效果。

评分标准：申报项目时，明确了项目社会成效目标的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。项目确实无社会成效目标的，未设置，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

申报项目时，未明确项目社会成效目标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。

该指标得0分。

3.1.2.3.3环境成效目标（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要指项目产出所带来的短期或中期的直接环境效果。

评分标准：申报项目时，明确了项目环境成效目标的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。项目确实无环境成效目标的，未设置，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

项目无环境成效目标，不扣分，得1分。

该指标得1分。

3.1.2.3.3受益对象满意度（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要评价受益对象对该项目的满意程度。

评分标准：申报项目时，明确了受益对象满意度目标的，得1分；未明确的，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

申报项目时，未明确受益对象满意度目标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。

该指标得0分。

3.1.3绩效标准与标准值（设置分值：6分）

指标说明：绩效标准与标准值可以是以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。主要评价指标是“产出标准与标准值”、“效率标准与标准值”和“成效标准与标准值”三个指标。

3.1.3.1产出标准与标准值（设置分值：1分）

指标说明：产出标准与标准值可以是以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等，用不同范围的数字或比率反映项目产出的“优”“良”“中”“差”。

评分标准：申报项目时，明确了产出标准与标准值的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

申报项目时，明确了产出标准与标准值，为我市经济社会发展提供基础数据支撑，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；支付三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差，得1分。

该指标得1分。

3.1.3.2效率标准与标准值（设置分值：1分）

指标说明：效率标准与标准值可以是以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等，用不同范围的数字或比率反映项目效率的“优”“良”“中”“差”。

评分标准：申报项目时，明确了效率标准与标准值的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

申报项目时，明确了效率标准与标准值，为我市经济社会发展提供基础数据支撑，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；支付三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差，得1分。

该指标得1分。

3.1.3.3成效标准与标准值（设置分值：4分）

指标说明：成效标准与标准值可以是以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等，用不同范围的数字或比率反映项目成效的“优”、“良”、“中”、“差”。

3.1.3.3.1经济标准与标准值（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要指用不同范围的数字或比率反映项目经济成效的“优”、“良”、“中”、“差”。

评分标准：申报项目时，明确了经济成效标准与标准值的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。项目确实无经济目标，未设置经济标准与标准值的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

申报项目时，未明确经济成效标准与标准值，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。

该指标得0分。

3.1.3.3.2社会标准与标准值（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要指用不同范围的数字或比率等反映项目社会成效的“优”、“良”、“中”、“差”。

评分标准：申报项目时，明确了社会成效标准与标准值的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。项目确实无社会目标，未设置社会标准与标准值的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

申报项目时，未明确社会成效标准与标准值，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。

该指标得0分。

3.1.3.3.3环境标准与标准值（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要指用不同范围的数字或比率反映项目环境成效的“优”、“良”、“中”、“差”。

评分标准：申报项目时，明确了环境成效标准与标准值的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。项目确实无环境目标，未设置环境标准与标准值的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

项目无环境目标，不扣分，得1分。

该指标得1分。

3.1.3.3.4受益对象满意度（设置分值：1分）

指标说明：该指标指用不同范围的数字或比率反映项目受益对象满意度。

评分标准：申报项目时，明确了受益对象满意度标准与标准值的，得1分；未明确的，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

申报项目时，未明确受益对象满意度标准与标准值，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。

该指标得0分。

3.1.4项目细化（设置分值：2分）

指标说明：该指标主要评价申报项目时，应将项目分解为具体的活动内容（子项目），以便考核项目开展的具体情况。

评分标准：项目分解为具体的活动（子项目）的，得2分；否则，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

项目分解为第三次土地调查经费、不动产档案馆建设、日常业务人员培训及宣传等费用，得2分。

该指标得2分。

3.1.5项目量化（设置分值：2分）

指标说明：申报项目时，应将项目资金细化至具体的活动内容（子项目），以便考核项目每项具体活动的资金使用情况。

评分标准：项目预算资金细化至具体的活动（子项目）的，得2分；否则，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

申报项目时，项目预算资金未细化至具体的活动，得0分。

该指标得0分。

3.1.6与政策相符性（设置分值：0.5分）

指标说明：主要评价项目是否符合市委、市政府的发展规划、优先发展重点。

评分标准：项目实施符合市委、市政府发展规划、优先发展重点的，得0.5分；否则，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0.5分。得分依据如下：

项目符合市委、市政府的发展规划。主要符合市政府授予三亚市自然资源和规划局“增加的职责”与“加强的职责”内“增加实施全市不动产登记管理职责，明确资源共享机制”和“加强对全市土地资源统一规划、交易、监管的职责”，得0.5分。

该指标得0.5分。

3.1.7解决问题明确（设置分值：0.5分）

指标说明：主要评价项目开展需要解决哪些问题，项目开展的目的是否明确。

评分标准：项目开展所解决的问题和目的明确的，得0.5分；否则，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得0.5分。得分依据如下：

项目开展所解决的问题和目的是更好地服务于各地块业主，履行三亚市自然资源和规划局行政职能，得0.5分。

该指标得0.5分。

3.1.8中长期实施规划（设置分值：1分）

指标说明：主要评价项目是否具有或制定了项目中长期实施规划。

评分标准：具有或制定了项目中长期实施规划的，得1分；否则，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

项目具有中长期实施规划，如项目按《海南省土地使用权出让金征收和使用管理暂行办法》（琼财建[2006]1239号）文件实施土地业务服务，得1分。

该指标得1分。

3.1.9相关性（项目预算编制）得分表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 设置分值 | 得分 | 高度相关（21.60-24.00分）、相关（19.2-21.59分）、一般（14.40-19.19分）、不相关（14.39分以下） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绩效指标（6分） | 产出指标 | 1 | 1 |  |
|  |  | 效率指标 | 1 | 1 |  |
|  |  | 成效指标 | 4 | 1 |  |
| 2 | 绩效目标（6分） | 产出目标 | 1 | 1 |  |
|  |  | 效率目标 | 1 | 1 |  |
|  |  | 成效目标 | 4 | 1 |  |
| 3 | 绩效标准与标准值（6分） | 产出标准与标准值 | 1 | 1 |  |
|  |  | 效率标准与标准值 | 1 | 1 |  |
|  |  | 成效标准与标准值 | 4 | 1 |  |
| 4 | 项目细化（2分） | 按项目分类 | 2 | 2 |  |
| 5 | 项目量化（2分） | 无 | 2 | 0 |  |
| 6 | 与政策相符性（0.5分） | 单位职责 | 0.5 | 0.5 |  |
| 7 | 解决问题明确（0.5分） | 服务于各地块业主，履行三亚市国土资源局行政职能 | 0.5 | 0.5 |  |
| 8 | 中长期实施规划（1分） | 常规性经费 | 1 | 1 |  |
| 合 计 |  |  | 24 | 13 | 不相关 |

3.1.10绩效分析

项目符合三亚市自然资源和规划局年初预算计划，项目细化目标任务合理明确，项目预期可测评绩效量化未明确；项目申报预算未完整设置经济和社会“成效指标”、“成效目标”、“成效标准与标准值”，未明确受益对象，且项目确实无环境效益，故“绩效指标”、“绩效目标”和“绩效标准与标准值”指标中均有减分。

## 3.2效率性（项目预算执行）（设置分值：24分）

效率是指项目投入和产出的对比关系，即能否以更低的成本或者更快的速度取得预计产出。主要评价项目预算经人大批复后的执行情况。

3.2.1实施方案（设置分值：2分）

指标说明：主要评价是否围绕目标制定项目年度实施方案或工作计划，确保项目在实施过程中不偏离目标。

评分标准：制定实施方案或工作计划的，得2分；否则，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

制定年度工作计划，如：《三亚市第三次国土调查实施方案》，得2分。

该指标得2分。

3.2.2具体活动内容调整（设置分值：2分）

指标说明：该指标主要评价项目活动内容的调整情况。

评分标准：项目在实施过程中，没有调整活动具体内容（子项目）的，得2分；未经批准调整了活动具体内容的，得0分，并从总得分中一次性扣10分（见说明1）。虽有调整，但经批准并重新申报绩效目标且得到批复的不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

项目未调整活动具体内容，得2分。

该指标得2分。

3.2.3项目资金调整（设置分值：2分）

指标说明：该指标主要评价项目资金的调整情况。

评分标准：项目在实施过程中，没有将项目或子项目资金调整用于其他方面的，得2分；未经批准调整了的，得0分，并从总得分中一次性扣10分（见说明1）。虽有调整，但经批准并重新申报绩效目标且得到批复的不扣分。属于《预算法》第71条所列情形的（见说明2），不属于调整情况，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

项目未将项目或子项目资金调整用于其他方面，得2分。

该指标得2分。

3.2.4支出合法合规性（设置分值：8分）

指标说明：该指标主要评价项目资金规范使用情况。

评分标准：项目单位建立健全内部财务监控管理制度的，得1分，否则，得0分；具有或建立专项资金管理办法且符合财务会计制度规定的，得1分；否则，得0分；资金使用有完整的审批程序和手续的，得1分；否则得0分；项目资金使用符合国家财经法规、财务会计管理制度或专项资金管理办法，没有超预算使用的，得3分；未经批准，超预算使用的，得0分，并一次性从总得分中扣10分；经批准的，不扣分。存在虚报、截留、挪用、超标准发放等情况的，得0分，并从总得分中一次性扣10分；重大开支经过评估论证或集体决策的，得1分；否则，得0分；项目单位采取财务检查、考核等必要的监控措施或手段对项目资金使用情况进行监督检查的，得1分，否则得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得8分。得分依据如下：

项目单位已建立了健全的内部财务监控管理制度，如《三亚市自然资源和规划局财务管理制度》，得1分；

项目具有专项资金管理办法且符合财务会计制度规定，如：2019年耕地质量等别年度更新评价工作依据财政部和国土资源部《关于印发<新增建设用地有偿土地使用费资金使用管理办法>的通知》（财建[2012]151号），得1分；

资金使用有完整的审批程序和手续，如：2019年9月通用29#记账凭证，付2019年8月-20120年8月三亚市不动产档案馆场地租赁费由经办人、验证人签署、领导审批签字同意，得1分；

项目资金使用符合国家财经法规、财务会计管理制度或专项资金管理办法，没有超预算使用，项目资金使用按照财务管理制度执行，得3分；

重大开支经过评估论证或集体决策，如：《三亚市人民政府办公室公文呈批单》中关于安排《三亚市国土空间总体规划（2021-2035）》编制工作经费的意见，建议从市自然资源和规划局土地出让金业务费中安排三亚市国土空间总体规划（2021-2035）编制工作经费，得1分；

项目单位采取财务检查、考核等必要的监控措施或手段对项目资金使用情况进行监督检查，如：项目单位对该项目进行了绩效自评《2019年三亚市自然资源和规划局土地出让金业务费用项目绩效评价报告》，得1分。

该指标共得7分。

3.2.5管理制度健全性（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要评价项目单位业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实现的保障情况。

评分标准：业务管理制度合法、合规且完整的，得1分；否则，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

业务管理制度合法、合规且完整，如：《《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》中规范了第三次土地调查工作，得1分。

该指标得1分。

3.2.6制度执行有效性（设置分值：2分）

指标说明：该指标主要评价项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。

评分标准：项目实施所需的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的，得1分；否则，得0分。项目实施遵守相关业务法律法规和项目管理规定的，得1分，制度执行率=有效执行业务管理规定的子项目个数/项目数×100%×1分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

项目实施所需的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，如根据《三亚市第三次国土调查实施方案》，市成立三调领导小组及办公室,加强对调查工作的组织领导。领导小组组长由分管自然资源和规划部门的副市长担任,办公室设在市自然资源和规划局,办公室成员由管理人员和技术人员组成并邀请相关职能部门派员实质参与进来,共同负责本地区的国土调查工作，得1分。

项目严格按照规定程序实施。土地出让金业务费用项目均按照规定进行资金申报、使用、验收。故制度执行率=1/1*100%*1=1分，得1分。

该指标共得2分。

3.2.7项目质量可控性（设置分值：3分）

指标说明：该指标主要评价为达到项目质量要求，项目实施单位是否采取了相应的措施，用以反映和考核项目质量的控制情况。

评分标准：采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施的，得分，检查验收率=实施质量检查、验收的子项目个数/项目数×100%×1分；达到或具有相应的项目质量要求或标准的，得分，质量达标率=达标的子项目个数/项目数×100%×2分。

指标得分：根据评分标准，该指标得3分。得分依据如下：

采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施，检查验收率=1/1*100%*1=1分。如《海南省第三次国土调查领导小组办公室关于第三次国土调查进展情况通报的函》（琼自然资函2504号），得1分。

该项目已达到或具有相应的项目质量要求或标准，如根据《三亚市城镇建设用地宗地坐标转换及宗地修补测质检报告》中的检验结论，各检验批次质量均为良以上。质量达标率100%，得分=1/1*100%*2=2分，得2分。

该指标共得3分。

3.2.8资金使用率（设置分值：4分）

指标说明：该指标主要评价预算年度内实际使用预算资金情况。

评分标准：

计算公式：项目/子项目资金使用率=（实际使用资金/预算安排资金）×100%。

预算安排资金：市人大批复的项目预算资金+经批准的追加资金-经批准的调出资金；

实际使用资金:预算年度内项目或子项目实际使用预算安排资金，不含用于其他方面的资金。

90%≤资金使用率≤100%，得4分；80%≤资金使用率<90%的，得3分；70%

得分=90%≤资金使用率≤100%的项目或子项目个数/项目数×100%×4+80%≤资金使用率<90%项目或子项目个数/项目数×100%×3+70%≤资金使用率<80%的项目或子项目个数/项目数×100%×2+60%≤资金使用率<70%的项目或子项目个数/项目数×100%×1。

指标得分：根据评分标准，该指标得3分。得分依据如下：

项目2019年预算安排资金3530.76万元，实际使用资金2928.45万元，资金使用率=82.94%<90%，得3分。

该指标得3分。

3.2.9效率性（项目预算执行）得分表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 设置分值 | 得分 | 效率很高（21.60-24分）、高（19.20-21.59分）、一 般（14.40-19.19分）、 差（14.39分以下）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施方案（2分） | 《三亚市第三次国土调查实施方案》 | 2 | 2 |  |
| 2 | 具体活动内容调整（2分） | 没有调整活动具体内容 | 2 | 2 |  |
| 3 | 项目资金调整（2分） | 没有将项目或子项目资金调整用于其他方面 | 2 | 2 |  |
| 4 | 支出合法合规性（8分） | 内部财务制度 | 1 | 1 |  |
|  |  | 专项资金管理办法 | 1 | 1 |  |
|  |  | 资金使用程序完善 | 1 | 1 |  |
|  |  | 资金使用合法、合规 | 3 | 3 |  |
|  |  | 重大开支集体决策 | 1 | 1 |  |
|  |  | 资金内控检查 | 1 | 1 |  |
| 5 | 管理制度健全性（1分） | 《关于印发<海南省土地使用权出让金征收和使用管理暂行办法>的通知》（琼财建[2006]1239号） | 1 | 1 |  |
| 6 | 制度执行有效性（2分） | 制度执行有效性 | 2 | 2 |  |
| 7 | 项目质量可控性（3分） | 项目质量可控性 | 3 | 3 |  |
| 8 | 资金使用率 | 资金使用率 | 4 | 3 |  |
| 合 计 |  |  | 24 | 23 | 效率很高 |

3.2.10绩效分析

项目围绕目标制定的年度工作计划，项目未调整活动具体内容；项目支出合法合规，管理制度健全，但资金使用率过低，故“资金使用率”指标减分。

## 3.3效果性（项目预算完成绩效）（设置分值：42分）

效果是指项目目标的实现程度以及实际产生的效果和相关目标群体的获益程度，主要评价预算年度内项目绩效目标的完成情况、产出的公共产品或服务数量的质量情况及产生的效益情况等。

3.3.1完成及时率（设置分值：4分）

指标说明：该指标主要评价预算年度内项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

计算公式：完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。

实际完成时间：预算年度内项目实施单位完成该项目或子项目实际所耗用的时间；

计划完成时间：预算年度内完成该项目或子项目所需的时间（以月计算，当月少于15天的，按半月计算，多于15天的，按满月计算）。

评分标准：预算年度内实际完成时间未超出计划时间的，得4分；预算年度内实际完成时间超出计划时间1个月的，得3分；预算年度内实际完成时间超出计划时间2个月的，得2分；预算年度内实际完成时间超出计划时间3个月的，得1分；预算年度内实际完成时间超出计划时间3个月以上的，得0分。

得分=未超出计划时间的项目或子项目个数/项目数×100%×4+超过计划时间1个月的项目或子项目个数/项目数×100%×3+超过计划时间2个月的项目或子项目个数/项目数×100%×2+超过计划时间3个月的项目或子项目个数/项目数×100%×1。

指标得分：根据评分标准，该指标得4分。得分依据如下：

该项目已按照计划于2019年度内实施完成。故完成及时率100%，得分=1/1*100%*4=4分。

该指标得4分。

3.3.2质量达标率（设置分值：4分）

指标说明：该指标主要评价预算年度内项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分标准：

计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；

质量达标产出数：预算年度内项目或子项目实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量；

实际产出数：预算年度内项目或子项目实际产出的公共产品或提供的服务数量；

既定质量标准是指项目提供的公共产品或服务应达到合格标准以上。

质量达标率≥95%的项目或子项目，得分；否则，不得分。

得分=预算年度内质量达标率≥95%的项目或子项目数/项目数×100%×4。

指标得分：根据评分标准，该指标得4分。得分依据如下：

2019年土地出让金业务费用项目在预算年度内按照程序申报立项、招标、报销发票上有经手人、证明人及验收人的签字，视为完成验收程序。故质量达标率为100%，得分=1/1*100%*4=4分，得4分。

该指标得4分。

3.3.3验收有效性（设置分值：3分）

指标说明：该指标主要评价预算年度内项目竣工后验收方式的合理性、验收机构的权威性和验收结果的公正性等。

3.3.3.1验收及时性（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要评价项目验收方式的合理性、验收机构的权威性和验收结果的公正性等。

评分标准：预算年度内项目或子项目完成后，及时组织相关单位进行验收的，得分=（及时进行验收的项目或子项目数/项目数）×100%×1。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

预算年度内项目或子项目完成后，及时组织相关单位进行验收，得分=1/1*100%*1=1分。

该指标得1分。

3.3.3.2手续完整率（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要评价项目验收方式的合理性、验收机构的权威性和验收结果的公正性等。

评分标准：预算年度内出具了验收报告且验收手续齐全的，得分=（有验收报告且手续齐全的项目或子项目数/项目数）×100%×1。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

预预算年度内出具了验收报告且验收手续齐全的，得分=1/1*100%*1=1分。如出具了《三亚市城镇建设用地宗地坐标转换及宗地修补测质检报告》。

该指标得1分。

3.3.3.3归档合规率（设置分值：1分）

指标说明：该指标主要评价项目验收方式的合理性、验收机构的权威性和验收结果的公正性等。

评分标准：预算年度内项目完成后，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的，得分=（按档案管理要求及时归档的项目或子项目数/项目数）×100%×1。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

预算年度内项目完成后，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得分=1/1*100%*1=1分。如不动产档案馆建设项目《中标通知书》、《三亚市不动产档案馆室内装修季加固项目预算审核结论书》（三财评〔2019〕201号）等资料均已归档，得1分。

该指标得1分。

3.3.4目标完成率（设置分值：10分）

指标说明：该指标主要评价项目申报的绩效目标的实现情况。

评分标准：

计算公式：目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%；

预定目标数：项目申报时，设定的目标数；

目标完成数：项目申报时，设定的目标完成数；

此处的目标指相关性指标中的二级指标“产出目标、效率目标、经济成效目标、社会成效目标、环境成效目标”五类目标。

完成绩效标准为“优”的，得10分；标准为“良”的，得8分；标准为“中”的，得6分。项目申报时，没有设定绩效目标或绩效目标不清晰或绩效标准为“差”的，不得分。

得分=完成绩效标准为“优”的目标数/申报目标总数×100%×10+标准为“良”的目标数/申报目标总数×100%×8+标准为“中”的目标数/申报目标总数×100%×6。

指标得分：根据评分标准，该指标得10分。得分依据如下：

预定目标数：①按时保质保量完成市第三次国土调查工作，为我市经济社会发展提供基础数据支撑，“85”为优；②三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，支付三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米，“85”为优；③三亚市不动产档案馆手动密集架采购等相关费用，委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米，“85”为优；

目标完成数：①年度内完成市第三次国土调查工作，为我市经济社会发展提供基础数据支撑；②年度内完成支付不动产档案馆租赁费用，租赁面积约3854平方米；③年度内完成密集架采购工作。产出绩效标准为“优”。

目标完成率=3/3*100%*10=10分，得10分。

该指标得10分。

3.3.5项目绩效（设置分值：18分）

指标说明：该指标主要评价项目实施对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响情况。

3.3.5.1经济效益（设置分值：6分）

指标说明：该指标主要考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

评分标准：能产生具体的直接经济效益的（具体的直接经济效益体现在哪些方面，逐一列出来），得4分；能产生间接经济效益的（间接经济效益体现在哪些方面，逐一列出来 ），得2分。

项目自身特点决定项目不产生经济效益的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得6分。得分依据如下：

项目能产生具体的直接经济效益，如：承作单位营收后，增加人员工资；间接的经济效益为提高国民经济增长质量，为我市经济社会发展提供基础数据支，得6分。

该指标得6分。

3.3.5.2社会效益（设置分值：6分）

指标说明：该指标主要考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

评分标准：能产生具体的直接社会效益的（具体的直接社会效益体现在哪些方面，逐一列出来），得4分；能产生间接社会效益影响的（间接社会效益影响体现在哪些方面，逐一列出来 ），得2分。

项目自身特点决定项目不产生社会效益的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得6分。得分依据如下：

项目能产生具体的直接社会效益，三亚市自然资源和规划局履行职责，加强和规范土地使用及管理，切实维护各业主合法权益；间接社会效益为我市经济持续健康发展提供有力保障，掌握真实准确的土地基础数据，强化土地资源信息社会化服务，得6分。

该指标得6分。

3.3.5.3环境效益（设置分值：6分）

指标说明：该指标主要考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

评分标准：能产生具体的直接生态环境效益的（具体的直接生态环境效益体现在哪些方面，逐一列出来），得4分；能产生间接生态环境效益的（间接生态环境效益体现在哪些方面，逐一列出来 ），得2分。

项目自身特点决定项目不产生生态环境效益的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得6分。得分依据如下：

项目自身特点决定项目不产生生态环境效益，不扣分，得6分。

该指标得6分。

3.3.6受益对象满意度（设置分值：3分）

指标说明：该指标主要考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。评价者根据项目特点设定问卷调查表实施调查。

评分标准：通过问卷调查，90%≤满意度以上的，得3分；80%≤满意度<90%，得2分；70%≤满意度<80%，得1分；60%≤满意度<70%，得0.5分；满意度<60%，得0分。

得分=90%≤满意度以上的问卷数/发放数×100%×3+80%≤满意度<90%的问卷数/发放数×100%×2+70%≤满意度<80%的问卷数/发放数×100%×1+60%≤满意度<70%的问卷数/发放数×100%×0.5。

指标得分：根据评分标准，该指标得2.7分。得分依据如下：

对社会公众进行了问卷调查，调查评价结果：非常满意42份、满意18份，得分=(42/60*100%*3）+（18/60*100%*2）=2.7分，得2.7分。

该指标得2.7分。

3.3.7效果性（项目预算完成绩效）得分表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 设置分值 | 得分 | 非常满意（37.80-42.00分）、满意（33.60-37.79分）、部分满意（25.20-33.59分）、不满意（25.19分以下） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成及时率（4分） | 完成及时率 | 4 | 4 |  |
| 2 | 质量达标率（4分） | 质量达标率 | 4 | 4 |  |
| 3 | 验收有效性（3分） | 验收及时率、手续完整率、归档合规率 | 3 | 3 |  |
| 4 | 目标完成率（10分） | 目标完成率 | 10 | 10 |  |
| 5 | 项目绩效（18分） | 经济效益 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效益 | 6 | 6 |  |
|  |  | 环境效益 | 6 | 6 |  |
| 6 | 受益对象满意度（3分） | 受益对象满意度 | 3 | 2.7 |  |
| 合计 |  |  | 42 | 41.7 | 非常满意 |

3.3.8绩效分析

项目及时完成较好；项目申报时量化了绩效目标，预算年度内完成了预计目标；项目实际受益者满意度为90%以上。项目产生了一定的社会效益和经济效益，无环境效益。

## 3.4可持续性（项目后续管理）（设置分值：10分）

可持续性，是指项目实施完工后，其独立运行的能力和产生效益的持续性。主要评价“项目的管理和/或运行机构的设置、人力资源、技术能否满足项目持续运行的需求？”、“项目的产出能否得到持续地提供、维护和利用？”和“项目资金是否可持续？”

3.4.1项目的管理和/或运行机构的设置、人力资源、技术能否满足项目持续运行的需求？（设置分值：4分）

指标说明：该评价内容主要是评价项目的管理和/或运行机构的设置、人力资源、技术能否满足项目持续运行的需求。分“管理制度”和“组织机构”二个指标。

3.4.1.1管理制度（设置分值：2分）

指标说明：该指标主要评价项目后续运行所依赖的政策、管理制度的建立与健全情况。

评分标准：项目后续运行具有或建立、健全、完善相应管理维护制度或政策支持的，得2分；否则，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

项目后续运行具有健全、完善相应管理维护制度或政策支持，如：《关于印发<海南省土地使用权出让金征收和使用管理暂行办法>的通知》（琼财建[2006]1239号）中规定“各市、县财政部门可以为土地出让金征收管理部门核拨并提取一定比例的土地出让业务费。具体比例以不应超过缴入国库的土地出让金总额的2%为准”，得2分。

该指标得2分。

3.4.1.2组织机构（设置分值：2分）

指标说明：该指标主要评价项目后续运行具体管理机构和人员配备情况。

评分标准：为确保项目持续运行，明确具体管理机构的，得1分，否则得0分；项目后续运行人员配备合理、分工明确的，得1分；否则，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

明确具体管理机构，确保项目持续运行，三亚市自然资源和规划局依据项目实施内容确定测绘地理信息科、财务管理科、调查和耕地保护科等科室负责；项目后续运行人员配备合理、分工明确，如根据《三亚市第三次国土调查实施方案》，市成立三调领导小组及办公室,加强对调查工作的组织领导。领导小组组长由分管自然资源和规划部门的副市长担任,办公室设在市自然资源和规划局,办公室成员由管理人员和技术人员组成并邀请相关职能部门派员实质参与进来,共同负责本地区的国土调查工作，得2分。

该指标共得2分。

3.4.2项目的产出能否得到持续性地提供、维护和利用？（设置分值：4分）

指标说明：该评价内容主要是评价项目后续提供的产品或服务的质量情况。主要指标有“质量管理水平”指标。

3.4.2.1质量管理水平（设置分值：4分）

指标说明：该指标主要评价项目后续提供的产品或服务的质量情况。

评分标准：项目后续提供的产品或服务的质量标准达到国家、部委或行业等技术和质量标准的，得分。得分=已完工且后续提供的产品或服务达到质量标准的项目或子项目数/已完工且后续能提供产品或服务的项目或子项目数×100%×4。

指标得分：根据评分标准，该指标得4分。得分依据如下：

项目后续提供的产品或服务的质量标准达到国家、部委或行业等技术和质量标准，如：项目后续严格按照《海南省土地使用权出让金征收和使用管理暂行办法》（琼财建[2006]1239号）规定的实施范围执行，得4分。

该指标得4分。

3.4.3项目资金是否可持续？（设置分值：2分）

指标说明：该评价内容主要是评价项目后续管理与维护所需资金情况，主要指标有“项目后续资金保障”指标。

3.4.3.1项目后续资金保障（设置分值：2分）

指标说明：该指标主要评价项目后续管理与维护所需资金情况(评价项目预算年度结束后项目运行管理情况)。

评分标准：项目后续运行有充分的资金保障且保障资金全部用于项目管理与维护的，得2分，否则得0分。对于已完工项目，后续没有提供资金保障的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

项目列入年度计划，保障资金全部用于项目管理与维护，如：三亚市自然资源和规划局《2020年海南省三亚市部门预算表》，并且该项目为延续性项目，得2分。

该指标得2分。

3.4.4可持续性（项目后续管理）得分表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 设置分值 | 得分 | 高度可持续(很可能)(9.00-10.00分)、 可持续（可能）（8.00-8.99分）、 一般（6.00-7.99分）、不可持续（不可能）（5.99分以下） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的管理和/或运行机构的设置、人力资源、技术能否满足项目持续运行的需求？（4分） | 管理制度 | 2 | 2 |  |
| 2 |  | 组织机构 | 2 | 2 |  |
| 3 | 项目的产出能否得到持续地提供、维护和利用？（4分） | 质量管理水平 | 4 | 4 |  |
| 4 | 项目资金是否可持续？（2分） | 项目后续资金保障 | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 10 | 高度可持续 |

3.4.5绩效分析

项目运行有严格的管理制度，项目资金拨付流程经多级审核把关，具有高度可持续性，项目实施的管理情况工作指标明确，且项目后续运行具有相应的监督手段或措施。

# 4.需要说明事项

我局评价小组通过案卷研究、实地调查、座谈会访谈，发现项目存在如下问题：

## 4.1项目库申报的局限性

根据《关于印发<海南省土地使用权出让金征收和使用管理暂行办法>的通知》（琼财建[2006]1239号）中规定“各市、县财政部门可以为土地出让金征收管理部门核拨并提取一定比例的土地出让业务费。具体比例以不应超过缴入国库的土地出让金总额的2%为准。”由此可以看出，土地出让业务相关费用支出是必然的。土地出让业务费为常规经费，而非常规性项目，且因政府部门无法预测下年度所要出让土地的宗数，故土地各事项产生的勘测设计等费用具有非预期性或不可预测性；同时，各年度又因具体政策的影响而发生非预期的业务费。因此，土地出让业务费在申报预算时无法细化、量化。

# 5.绩效评价结论

## 5.1评价得分

| 评价准则 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关性（项目预算编制） | 24 | 13 | 不相关 |
| 效率性（项目预算执行） | 24 | 23 | 效率很高 |
| 效果性（项目预算完成绩效） | 42 | 41.7 | 非常满意 |
| 可持续性（项目后续管理） | 10 | 10 | 高度可持续 |
| 综合绩效 | 100 | 87.7 | 良好 |

评价项目综合绩效得87.7分，绩效评价为“良好”。

## 5.2绩效分析

总体而言，项目被评为良好。

项目符合三亚市自然资源和规划局的年初工作计划并制定了相关中长期实施规则，但项目申报预算未完整设置各项指标，项目预算编制不相关。

项目围绕目标制定项目年度工作计划，项目实施没有调整活动具体内容及资金，管理制度的健全性、制度执行有效性和项目质量可控性评价很高，项目预算执行效率很高。

预算年度内项目绩效目标及时完成，产出的服务质量情况较好，并产生了一定的社会效益和经济效益，项目效果非常满意。

项目后续运行具有相应政策支持，项目资金拨付流程经多级审核把关，项目后续管理高度可持续。

# 6.存在问题与建议

## 6.1存在的问题

(1)申报预算时，项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值，未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标。

(2)项目未能细化子项目且进行资金量化。

## 6.2针对存在的问题提出建议

(1)完善项目预算编制申报，明确项目绩效指标、目标及标准与标准值；加强预算绩效管理基础知识学习，提高业务水平；在编制年度预算时，应按事前绩效目标管理要求，做好项目绩效目标的申报工作，设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值，确保项目实施过程中不偏离目标。

(2)建议细化子项目并量化项目活动资金，按各明细实施并加强资金管控。

附件：

附件1：2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表

附件2：面访人员及问题清单、座谈会参加人员及座谈内容清单表、实地调研清单