## Sheet1
存量住宅用地信息表
表1.三亚市存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发公司 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 （公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋面积 （平方米） | 备注
1 | 三亚市吉阳区东岸村民委员会12-12-6号宗地8155.34平方米划拨土地补办出让及改变土地用途项目 | 三亚市吉阳区东岸村民委员会，三亚和城实业有限公司 | 吉阳区 | 三亚市吉阳区迎宾路南侧 | 普通商品住房 | 0.67325 | 2020-10-10 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 已竣工 | / | /
2 | 三亚市吉阳区东岸村民委员会03-07-205号、03-07-206号宗地划拨土地补办出让项目 | 三亚和城实业有限公司，三亚市吉阳区东岸社区居民委员会 | 吉阳区 | 三亚市吉阳区荔枝沟大道 | 普通商品住房 | 4.8585 | 2020-10-28 | 2021-08-28 | 2023-08-28 | 已竣工 | / | /
3 | 三亚崖州湾科技城（中片区）控规YK05-03-05地块 | 保利（三亚）房地产开发有限公司 | 崖州区 | 三亚崖州湾科技城（中片区）控规YK05-03-05地块 | 普通商品住房 | 2.7561 | 2023-10-10 | 2024-06-10 | 2026-06-10 | 未动工 | / | /
4 | 三亚市半岭温泉旅游度假区控规BL-04-04和BL-04-08地块 | 保利（三亚）房地产开发有限公司 | 吉阳区 | 三亚市半岭温泉旅游度假区控规BL-04-04和BL-04-08地块 | 普通商品住房 | 6.8757 | 2023-11-01 | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 未动工 | / | /
5 |  |  |  |  | 共有产权住房 | 5.8043 | 2023-11-01 | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 未动工 | / | /
6 | 三亚市原武装部片区危旧房改造工程项目 | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 吉阳区 | 中心城区控规HX08-06-01、HX08-06-02、HX08-08-01地块（三亚市原武装部片区危旧房改造工程项目） | 经济适用住房 | 6.7814 | 2023-11-10 | 2024-05-10 | 2026-05-10 | 未动工 | / | /
7 | 中心城区控规HP04-03-02地块 | 海南万欣房地产开发有限公司 | 吉阳区 | 中心城区控规HP04-03-02地块 | 普通商品住房 | 5.4663 | 2023-11-15 | 2024-07-15 | 2026-07-15 | 未动工 | / | /
8 | 三亚南田温泉国际热带风情旅游城E5-01-01 | 中国川海建设有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇南田农场东风分场 | 其他普通商品住房用地 | 3.5379 | 2011-10-08 | 2012-11-21 | 2013-11-21 | 未动工 | / | /
9 | 六和悦城（一期） | 三亚铱海房地产开发有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇南田农场东风分场 | 其他普通商品住房用地 | 0.5959 | 2011-11-27 | 2012-06-07 | 2013-06-07 | 已竣工 | 529.21 | /
10 | 六城悦和 | 三亚铱海房地产开发有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇国营南田农场东风分场 | 其他普通商品住房用地 | 1.7054 | 2011-12-16 | 2012-12-16 | 2013-12-16 | 已竣工 | 529.21 | /
11 | 三亚南田温泉国际热带风情旅游城 |  | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇南田农场东风分场 | 其他普通商品住房用地 | 0.3834 | 2011-12-16 |  |  |  | / | /
12 | 六和悦城（一期） | 三亚铱海房地产开发有限公司 | 海棠区 | 海南省国营南田农场 | 其他普通商品住房用地 | 0.0033 | 2011-12-16 | 2012-12-16 | 2013-12-16 | 已竣工 | 529.21 | /
13 | 三亚南田温泉国际热带风情旅游城 |  | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇南田农场东风分场 | 其他普通商品住房用地 | 0.0245 | 2011-12-16 |  |  |  | / | /
14 | 三亚南田温泉国际热带风情旅游城 |  | 海棠区 | 三亚市海棠湾国营南田农场东风分场 | 其他普通商品住房用地 | 1.8927 | 2011-12-19 |  |  |  | / | /
15 | 长基三亚南田度假小区 | 三亚新海裕实业有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇南田农场东风分场 | 其他普通商品住房用地 | 3.2606 | 2013-07-18 | 2014-07-18 | 2016-07-18 | 已动工未竣工 | 28306.45 | /
16 | 三亚南田嘉为温泉度假村 | 海南嘉为实业有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇南田农场东风分场 | 其他普通商品住房用地 | 3.0333 | 2013-12-28 | 2014-12-18 | 2016-12-18 | 已竣工 | 775.2 | /
17 | 融创一池半海项目一期 | 三亚庆华圳置业有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠湾区南田农场东风分场 | 其他普通商品住房用地 | 2.9476 | 2014-07-15 | 2015-07-15 | 2017-07-15 | 已动工未竣工 | 6101.88 | /
18 | 六城悦和 | 三亚铱海房地产开发有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇国营南田农场东风分场F4-01-01 | 其他普通商品住房用地 | 0.0777 | 2011-12-16 | 2012-12-16 | 2013-12-16 | 已竣工 | 529.21 | /
19 | 香醍25° | 三亚市河东区月川社区居民委员会 | 天涯区 | 三亚市河西区新育路 | 其他普通商品住房用地 | 0.6715 | 2012-04-10 | 2013-04-10 | 2014-04-10 | 已竣工 | 8167.55 | /
20 | 三亚槟榔河文旅商业街项目 | 三亚瑞庆投资管理有限公司 |  | 三亚市凤凰路北侧妙林田洋 | 其他普通商品住房用地 | 0.1727 | 2012-11-28 | 2022-07-17 | 2024-07-17 | 未动工 | / | /
21 | 海棠湾龙棠大观 | 三亚美海龙房地产开发有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇南田农场D1-01-01地块 | 经济适用住房用地 | 5.5397 | 2012-07-24 | 2013-12-11 | 2014-12-11 | 已动工未竣工 | 10971.42 | /
22 | 海南省三亚林场（保障性住房） | 海南省三亚林场 | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.796 | 2012-07-26 | 2013-07-26 | 2014-07-26 | 已动工未竣工 | / | /
23 | 三亚残疾儿童康复中心及凤凰华庭项目 | 三亚源林房地产开发有限公司 | 海棠区 | 三亚市南新农场十一队A-02地块 | 经济适用住房用地 | 4.6758 | 2012-10-11 | 2014-03-05 | 2016-03-05 | 已竣工 | 13343.32 | /
24 | 三亚市海棠湾镇南田农场东风分场沙牛坡水库东南侧用地项目 | 海南省国营南田农场 | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇南田农场东风分场沙牛坡水库东南侧 | 经济适用住房用地 | 13.3333 | 2012-10-22 | 2018-03-25 | 2019-03-25 | 未动工 | / | /
25 | 山林君悦 | 三亚震旦实业开发有限公司 | 吉阳区 | 三亚市吉阳镇迎宾路 | 其他普通商品住房用地 | 1.3225 | 2012-11-19 | 2013-02-19 | 2015-02-19 | 已竣工 | 36147.52 | /
26 | 三亚红塘湾旅游度假区E-01、E-02、E-03、E-05、E-09地块项目 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 天涯区 | 三亚红塘湾旅游度假区控规E-01、E-02、E-03、E-05、E-09号地块 | 其他普通商品住房用地 | 11.0124 | 2012-12-05 09:21 | 2013-05-05 | 2015-05-05 | 已动工未竣工 | 6888.86 | /
27 | 三亚鲁能红塘湾旅游度假区（E-12、E-15、E-16、19、23、26、24、27地块）（E-19/26/27地块未动工） | 海南三亚湾新城开发有限公司 | 天涯区 | 三亚红塘湾旅游度假区控规E-12、E-15、E-16、E-19、E-23、E-24、E-26、E-27号地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.723 | 2012-12-11 11:56 | 2013-05-11 | 2015-05-11 | 已动工未竣工 | / | /
28 | 龙海泉城项目 | 海南龙祥房地产开发有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠湾镇南田农场东风分场F9-01-01 | 经济适用住房用地 | 5.8162 | 2013-01-05 | 2014-01-05 | 2015-01-05 | 已竣工 | 15354.93 | /
29 | 颐山水郡 | 三亚颐山水郡实业有限公司 | 吉阳区 | 三亚市吉阳区高新产业园区黄京路1号 | 其他普通商品住房用地 | 1.0881 | 2013-03-05 | 2013-05-09 | 2014-05-09 | 已竣工 | 176.13 | /
30 | 鸿业海棠住宅小区项目（一期） | 海南鸿业房地产开发有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠区南田农场C3-01-01地块 | 经济适用住房用地 | 2.1358 | 2013-05-09 | 2015-02-25 | 2017-02-25 | 已动工未竣工 | / | /
31 | 名人豪苑 | 三亚林鑫实业有限公司 | 吉阳区 | 三亚市吉阳镇迎宾路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.5045 | 2013-06-04 | 2014-06-04 | 2015-06-04 | 已动工未竣工 | 52606.72 | /
32 | 三亚·那香岭（同心家园十一期） | 三亚大兴春光投资有限公司 | 天涯区 | 三亚市天涯区南新农场十五队 | 其他普通商品住房用地 | 3.3159 | 2013-09-17 | 2018-01-11 | 2020-01-11 | 已动工未竣工 | 69557.6 | /
33 |  | 辽宁金海集团海南房地产开发有限公司 |  | 三亚市天涯区南新农场十五队 | 其他普通商品住房用地 | 6.6703 | 2013-09-17 | 2018-01-11 | 2020-01-11 | 已动工未竣工 |  | /
34 | 三亚联合广场项目 | 三亚联合实业有限公司 | 天涯区 | 三亚市天涯区海坡片区 | 其他普通商品住房用地 | 0.1431 | 2013-09-18 | 2014-03-17 | 2016-03-17 | 已竣工 | 32587.64 | /
35 |  |  |  | 三亚市天涯区海坡片区 | 其他普通商品住房用地 | 0.9295 | 2013-09-18 |  |  | 已竣工 |  | /
36 |  |  |  | 三亚市天涯区海坡片区 | 其他普通商品住房用地 | 1.0084 | 2013-09-18 |  |  | 已竣工 |  | /
37 | 南新农场机关东住宅区 | 海南省国营南新农场 | 吉阳区 | 三亚市吉阳镇荔枝沟 | 经济适用住房用地 | 3.6967 | 2014-02-27 | 2014-05-27 | 2016-05-27 | 已竣工 | / | /
38 | “澜山·金曲”（同心家园二十八期）项目三期 | 三亚九龙苗圃开发建设有限公司 | 吉阳区 | 吉阳镇高新技术产业园B4-1地块内 | 公共租赁住房用地 | 6.0957 | 2014-08-13 11:36 | 2014-11-13 | 2016-11-13 | 已动工未竣工 | 23856.86 | /
39 | 三亚市南新富斯复合肥发展有限公司（厂房及宿舍楼） | 三亚富斯实业有限公司 | 吉阳区 | 迎宾路西段控规（荔枝沟片区）LZG5-2-2和LZG5-2-8地块内 | 其他普通商品住房用地 | 0.17945 | 2014-08-21 11:37 | 2015-01-21 | 2017-01-21 | 已动工未竣工 | / | /
40 | 三亚市红塘湾旅游度假区C-05地块（二期） | 北京城建（海南）地产有限公司 | 天涯区 | 三亚市红塘湾旅游度假区控规C-05地块 | 其他普通商品住房用地 | 9.2702 | 2014-08-28 14:43 | 2015-01-28 | 2017-01-28 | 已动工未竣工 | 79998.75 | /
41 | 三亚当代艺术馆暨世界手工艺理事会国际交流中心B1-d1-8地块项目 | 海南中海三邦友房地产开发有限责任公司 | 海棠区 | 海棠湾B1片区B1-d1-10a地块、B1-d1-10b地块和B1-d1-8地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.168 | 2015-07-20 | 2015-12-20 | 2017-12-20 | 已动工未竣工 | 20304.96 | /
42 | 中交.海棠麓湖 | 三亚中交瀚星投资有限公司 | 海棠区 | 海棠湾C3片区A-05-1、A-05-2、A-05-3、A-04-01 及B-04地块 | 其他普通商品住房用地 | 2.0909 | 2015-07-20 | 2015-12-20 | 2017-12-20 | 已动工未竣工 | 894.46 | /
43 | 双大山湖湾度假（一期） | 海南华昊建筑工程有限公司 | 吉阳区 | 三亚市吉阳区荔枝沟社区南新农场三队LZG4-2-3地块 | 经济适用住房用地 | 1.5646 | 2015-08-26 | 2015-04-28 | 2017-04-28 | 已竣工 | 176.62 | /
44 | 下洋田住宅小区（鹿港溪山）7A多层住宅、幼儿园、垃圾站及商业楼 | 三亚京海成房地产开发有限公司 | 吉阳区 | 下洋田安置区地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.65868 | 2015-11-09 | 2016-04-09 | 2018-04-09 | 已动工未竣工 | 2040.64 | /
45 | 三亚当代艺术馆暨世界手工艺理事会国际交流中心B1-d1-8地块项目 | 海南中海三邦友房地产开发有限责任公司 | 海棠区 | 海棠湾B1片区B1-d1-8地块和B1-d1-10b地块 | 其他普通商品住房用地 | 2.4782 | 2016-07-28 | 2016-12-28 | 2018-12-28 | 已动工未竣工 | 20743.53 | /
46 | 三亚崖州中心渔港保障性住房项目 | 三亚崖州港湾投资有限公司 | 崖州区 | 崖州中心渔港控规YG1-03-1地块内 | 公共租赁住房用地 | 1.2635 | 2016-08-02 | 2016-11-02 | 2018-11-02 | 已动工未竣工 | / | /
47 | 海棠湾青田风情小镇工程（安置区一期）项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 海棠区 | 海棠湾C7片区西南侧 | 经济适用住房用地 | 13.8688 | 2016-08-02 | 2016-11-02 | 2018-11-02 | 已动工未竣工 | / | /
48 | 新豪天地安置区 | 三亚市吉阳区榕根社区居委会 | 吉阳区 | 三亚市红沙棕榈滩片区控规G2-1-1地块 | 经济适用住房用地 | 3.9656 | 2016-09-18 | 2016-12-18 | 2018-12-18 | 已动工未竣工 | / | /
49 | 创意产业园控规CY01-14-01、CY02-11-06地块 | 三亚保华房地产开发有限公司 | 崖州区 | 创意产业园控规CY01-14-01、CY02-11-06地块 | 其他普通商品住房用地 | 4.5114 | 2016-12-02 | 2017-05-02 | 2019-05-02 | 已动工未竣工 | / | /
50 | 澳洲城二期 | 三亚新澳投资置业有限公司（未办理过户手续，仍登记在海南省国营南新农场名下） | 吉阳区 | 南新农场二区2队A-03-09 | 其他普通商品住房用地 | 2.6866 | 2016-12-14 | 2017-12-14 | 2018-12-14 | 未动工 | / | /
51 | 吉阳区六道村民委员会集体经济预留发展项目 | 三亚市吉阳区六道村民委员会 | 吉阳区 | 三亚国际旅游人才创业基地二期范围内 | 其他普通商品住房用地 | 4.5084 | 2016-12-30 | 2017-03-30 | 2019-03-30 | 未动工 | / | /
52 | 三亚吉阳区田独村集体预留地（榕树花园） | 三亚茏力展酒店管理有限公司 | 吉阳区 | 三亚市高新技术产业园控制性详细规划C7-1地块内 | 其他普通商品住房用地 | 1.2181 | 2017-02-08 | 2017-05-08 | 2019-05-08 | 已动工未竣工 | / | /
53 | 三亚市中医院职工保障性住房项目 | 三亚市住房保障中心 | 吉阳区 | 三亚市凤凰路中医院旁 | 经济适用住房用地 | 1.6245 | 2017-05-24 | 2017-08-24 | 2019-08-24 | 已竣工 | / | /
54 | 海垦·桃花源项目 | 海南农垦亚龙置业有限责任公司 | 吉阳区 | 三亚市吉阳区落笔洞路东侧LZG5-3-4地块 | 经济适用住房用地 | 1.8929 | 2017-07-21 | 2019-09-12 | 2021-09-12 | 已动工未竣工 | 12994.44 | /
55 | 天涯海角天涯住宅小区项目 | 三亚市天涯海角旅游发展有限公司 | 天涯区 | 天涯区黑土村、《天涯镇镇区控规》TY01-01-02地块内 | 经济适用住房用地 | 0.24741 | 2017-09-01 | 2018-02-01 | 2020-02-01 | 已动工未竣工 | / | /
56 | 三亚润丰建设投资有限公司、海南生茂工业有限公司(红沙海岸(半岛蓝湾) | 三亚润丰建设投资有限公司 | 吉阳区 | 红沙片区控规B-030地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.012606 | 2017-10-28 | 2018-03-28 | 2020-03-28 | 已竣工 | 39451.78 | /
57 | 三亚海棠湾金凤凰海岸珠宝城项目住宅地块一期 | 黄金海岸置业开发有限公司 | 海棠区 | 海棠湾A8片区A8-07-01地块和A8-07-01（1）地块 | 其他普通商品住房用地 | 2.6748 | 2017-10-30 | 2018-03-30 | 2020-03-30 | 已动工未竣工 | / | /
58 | 山海田园 | 吉阳区干沟村委会名下的独资公司-三亚民春房地产投资有限公司 | 吉阳区 | 迎宾路中段控规B-05-01地块内 | 其他普通商品住房用地 | 1.2318 | 2017-12-12 | 2018-03-12 | 2020-03-12 | 已动工未竣工 | / | /
59 | 三亚南岛生态度假村NG2-3-7地块项目 | 三亚海垦南岛投资有限公司 | 天涯区 | 三亚市天涯区南岛农场 | 其他普通商品住房用地 | 1.176 | 2018-03-16 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | 未动工 | / | /
60 | 佳兆业.海棠伴山 | 三亚佰佳世纪房地产开发有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠区南田农场D7-01-01 | 其他普通商品住房用地 | 3.6943 | 2018-05-15 | 2019-11-15 | 2021-11-15 | 已竣工 | 30703.53 | /
61 | 三亚市农业局种鸡场职工保障性住房项目 | 三亚市政府国有资产监督管理委员会 | 吉阳区 | 三亚市高新技术产业园控规C13-1地块内 | 经济适用住房用地 | 1.0424 | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2020-11-30 | 未动工 | / | /
62 | 和泓-海棠府 | 三亚顺泽房地产开发有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠区南田农场东风分场G11-01-01地块 | 经济适用住房用地 | 7.039 | 2018-11-29 | 2018-11-23 | 2020-11-23 | 已动工未竣工 | 201215.49 | /
63 | 中投·悦府 | 海南中投合通实业发展有限公司 | 吉阳区 | 三亚市月川片区控规YC3-37-3地块内 | 普通商品住房 | 0.096569 | 2019-01-11 | 2019-06-11 | 2021-06-11 | 已竣工 | 4959.8 | /
64 | 住宅楼 | 林葆梅 | 吉阳区 | 三亚市吉阳镇镇区控规C-07地块内 | 经济适用住房 | 0.025713 | 2019-01-24 | 2019-04-24 | 2021-04-24 | 已动工未竣工 | / | /
65 | 三亚国际旅游岛人才创业基地项目（一期） | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 吉阳区 | 三亚市吉阳安置区控规B-13-02地块内 | 公共租赁住房 | 0.19827 | 2019-06-13 | 2019-09-13 | 2021-09-13 | 已竣工 | / | /
66 | 三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（一期） | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 天涯区 | 西瓜芒果棚改安置区控规HPD-04-04地块内 | 经济适用住房 | 8.3714 | 2019-08-28 | 2019-11-28 | 2021-11-28 | 已动工未竣工 | / | /
67 | 三亚市月川村棚户区改造安置区建设项目 (南区) | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 吉阳区 | 三亚市月川片区控规YC1-11-5、YC1-12-1、YC1-11-4、YC1-12-2、YC1-17-4地块内 | 经济适用住房 | 10.4221 | 2019-10-08 | 2020-01-08 | 2022-01-08 | 已动工未竣工 | / | /
68 | 金鸡岭四组片区危旧房改造 | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 吉阳区 | 三亚市月川片区控规YC3-36-4地块内 | 经济适用住房 | 1.9848 | 2019-10-08 | 2020-01-08 | 2022-01-08 | 已动工未竣工 | / | /
69 | 南滨农场海燕队保障性住房项目 | 海南农垦南繁产业集团有限公司 | 崖州区 | 崖州湾科技城控规YK06-01-14地块（原崖城镇控规YN02-05-04地块） | 经济适用住房 | 0.81521 | 2019-12-30 | 2020-03-30 | 2022-03-30 | 已动工未竣工 | / | /
70 | 海棠湾藤桥及林旺二期安居工程项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 海棠区 | 海棠湾南田片区控规G13-01-01地块内 | 经济适用住房 | 16.656 | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 2022-06-26 | 已动工未竣工 | / | /
71 | 国家杂交水稻三亚南繁综合试验基地项目（一期） | 湖南杂交水稻研究中心 | 海棠区 | 海棠湾C2片区控规C2-1-1地块内 | 公共租赁住房 | 1.5208 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2022-08-18 | 未动工 | / | /
72 | 三亚市食品厂（职工安置楼) | 三亚市天涯区人民政府 | 天涯区 | 三亚市中心城区控规HX05-03-01/04/05/06/07/08地块内 | 经济适用住房 | 1.837 | 2020-08-18 | 2020-11-18 | 2022-11-18 | 已动工未竣工 | / | /
73 | 保利栖棠安居房项目 | 三亚保锦实业发展有限公司 | 海棠区 | 海棠湾南田片区控规G13-01-02地块 | 共有产权住房 | 0.40346 | 2021-04-28 | 2021-09-28 | 2023-09-28 | 已竣工 | 82533.79 | /
74 | 三亚市海棠湾洪风片区危旧房改造（安居工程）项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 海棠区 | 海棠湾B1片区控规B1-J2-7地块内 | 经济适用住房 | 16.2462 | 2021-06-08 | 2021-11-08 | 2023-11-08 | 已动工未竣工 | / | /
75 |  | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 海棠区 | 海棠湾B1片区控规B1-J2-7地块内 | 经济适用住房 | 16.2462 | 2021-06-08 | 2021-11-08 | 2023-11-08 | 已动工未竣工 | / | /
76 |  | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 海棠区 | 海棠湾B1片区控规B1-J2-7地块内 | 经济适用住房 | 16.2461 | 2021-06-08 | 2021-11-08 | 2023-11-08 | 已动工未竣工 | / | /
77 | 三亚市南新农场安居工程项目 | 三亚市住房保障管理中心 | 天涯区 | 中心城区控规YBLXD05-05-03地块 | 经济适用住房 | 3.9826 | 2021-07-25 | 2021-10-25 | 2023-10-25 | 已动工未竣工 | / | /
78 | 三亚市海棠湾湾坡片区危旧房改造（安居工程）项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 海棠区 | 海棠湾C2片区控规B-01-04和A-01地块 | 经济适用住房 | 10.4634 | 2021-07-25 | 2021-10-25 | 2023-10-25 | 已动工未竣工 | / | /
79 | 三亚市东岸村棚户区改造安置区建设项目 | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 吉阳区 | 三亚市中心城区控规DA02-13-01地块内 | 经济适用住房 | 4.0521 | 2021-09-18 | 2021-12-18 | 2023-12-18 | 已动工未竣工 | / | /
80 | 三亚市海棠区创业人才保障项目 | 三亚市住房保障管理中心 | 海棠区 | 海棠湾南田片区控规G13-01-02地块内 | 公共租赁住房 | 9.3168 | 2021-09-21 | 2021-12-21 | 2023-12-21 | 已动工未竣工 | / | /
81 | “同心家园九期”三期（三亚市建材厂职工安置楼）项目 | 三亚市国有资产管理有限公司 | 天涯区 | 三亚中心城区控规YC03-08-01地块内 | 经济适用住房 | 1.0187 | 2021-10-19 | 2022-01-19 | 2024-01-19 | 已动工未竣工 | / | /
82 | 三亚市天涯区海坡村民委员会集体经济预留发展项目 | 三亚市天涯区海坡村民委员会 | 天涯区 | 中心城区控规HP04-08-05地块内 | 租赁型商品住房 | 2.908 | 2021-12-10 | 2022-03-10 | 2024-03-10 | 已动工未竣工 | / | /
83 | 保利栖麓安居房项目BP02-13地块 | 三亚合俊实业发展有限公司 | 天涯区 | 三亚市中心城区控规BP02-13地块 | 共有产权住房 | 2.7862 | 2021-12-23 | 2022-05-23 | 2024-05-23 | 已动工未竣工 | / | /
84 | 保利栖麓安居房项目BP02-14地块 | 三亚合俊实业发展有限公司 | 天涯区 | 三亚市中心城区控规BP02-14地块 | 共有产权住房 | 2.8819 | 2021-12-23 | 2022-05-23 | 2024-05-23 | 已动工未竣工 | / | /
85 | 嘉富·年华里项目 | 海南嘉富投资有限公司 | 天涯区 | 中心城区控规XYT01-02-01、XYT01-02-02和XYT01-03地块内 | 普通商品住房 | 1.3226 | 2022-04-28 | 2022-09-28 | 2024-09-28 | 未动工 | / | /
86 | 已注销登记 | 三亚幸福腾达置业有限公司 | 天涯区 | 中心城区控规HP02-01-06/07-01地块内 | 共有产权住房 | 0.7259 | 2022-05-18 | 2022-10-18 | 2024-10-18 | 未动工 | / | /
87 | 榆亚路一号危旧房改造项目 | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 吉阳区 | 三亚市中心城区控规HD03-05-12地块内 | 经济适用住房 | 2.0216 | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 2024-08-20 | 已动工未竣工 | / | /
88 | 城投安居房项目 | 三亚城市投资建设集团有限公司 | 吉阳区 | 三亚市中心城区控规YC02-49-03地块 | 共有产权住房 | 0.46112 | 2022-05-26 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | 未动工 | / | /
89 | 三亚市天涯区妙林片区安置区项目（地块一） | 三亚市天涯区妙林村民委员会 | 天涯区 | 三亚市妙林片区控规ML-03-17地块内 | 经济适用住房 | 1.4814 | 2022-10-06 | 2023-01-06 | 2025-01-06 | 未动工 | / | /
90 | 三亚市海棠湾青田片区危旧房改造项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 海棠区 | 三亚市海棠湾C7-01-01和C7-01-02地块内 | 经济适用住房 | 10.011 | 2022-10-26 | 2023-01-26 | 2025-01-26 | 已动工未竣工 | / | /
91 |  | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 |  | 三亚市海棠湾C7-01-01和C7-01-02地块内 | 经济适用住房 | 10 | 2022-10-26 | 2023-01-26 | 2025-01-26 | 已动工未竣工 | / | /
92 |  | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 |  | 三亚市海棠湾C7-01-01和C7-01-02地块内 | 经济适用住房 | 20 | 2022-10-26 | 2023-01-26 | 2025-01-26 | 已动工未竣工 | / | /
93 |  | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 |  | 三亚市海棠湾C7-01-01和C7-01-02地块内 | 经济适用住房 | 10 | 2022-10-26 | 2023-01-26 | 2025-01-26 | 已动工未竣工 | / | /
94 | 三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（二期）项目 | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 天涯区 | 三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（二期）项目 | 经济适用住房 | 15.6258 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | 2025-02-08 | 已动工未竣工 | / | /
95 |  | 三亚城市发展联合投资有限公司 |  | 三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（二期）项目 | 经济适用住房 | 10 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | 2025-02-08 | 已动工未竣工 | / | /
96 | 批而未供——崖州湾科技城保障性住房“边角地”项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 崖州区 | 崖州湾科技城保障性住房“边角地”项目 | 经济适用住房 | 0.2118 | 2022-11-10 | 2023-05-10 | 2025-05-10 | 已动工未竣工 | / | /
97 | 批而未供——半岭温泉保障性住房“边角地”项目 | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 吉阳区 | 半岭温泉保障性住房“边角地”项目 | 经济适用住房 | 0.029113 | 2022-11-10 | 2023-05-10 | 2025-05-10 | 已竣工 | / | /
98 | 批而未供——迎宾路保障性住房“边角地”项目 | 三亚城市发展联合投资有限公司 |  | 迎宾路保障性住房“边角地”项目 | 经济适用住房 | 0.092421 | 2022-11-10 | 2023-05-10 | 2025-05-10 | 已竣工 | / | /
99 | 批而未供——三亚市海棠湾龙江片区危旧房改造项目（二期） | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 海棠区 | 批而未供——三亚市海棠湾龙江片区危旧房改造项目（二期） | 经济适用住房 | 18 | 2022-11-19 | 2023-02-19 | 2025-02-19 | 已动工未竣工 | / | /
100 |  | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 |  | 批而未供——三亚市海棠湾龙江片区危旧房改造项目（二期） | 经济适用住房 | 18.606 | 2022-11-19 | 2023-02-19 | 2025-02-19 | 已动工未竣工 | / | /
101 | 三亚崖州湾科技城控规YK02-11-04-01、YK02-11-04-02、YK02-11-04-03和YK02-11-04-04地块 | 三亚招商臻园开发有限公司 | 崖州区 | 三亚崖州湾科技城控规YK02-11-04-01、YK02-11-04-02、YK02-11-04-03和YK02-11-04-04地块 | 普通商品住房 | 5.7369 | 2022-11-22 | 2023-04-22 | 2025-04-22 | 未动工 | / | /
102 | 嘉富·年华里项目 | 海南嘉富投资有限公司 | 天涯区 | 中心城区控规XYT01-02-01和XYT01-02-02地块内 | 普通商品住房 | 0.10596 | 2022-12-28 | 2023-08-28 | 2025-08-28 | 未动工 | / | /
103 | 三亚市天涯区西瓜、芒果棚户区改造（一期）项目 | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 天涯区 | 三亚中心城区控规HP04-04-04地块内 | 经济适用住房 | 0.41376 | 2023-01-07 | 2023-07-07 | 2025-07-07 | 已竣工 | / | /
104 | 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT07-05-05地块 | 三亚润投投资有限公司 | 海棠区 | 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT07-05-05地块 | 普通商品住房 | 10.7833 | 2023-01-12 | 2023-09-12 | 2025-09-12 | 未动工 | / | /
105 | 崖州湾南繁科技城安置区项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 崖州区 | 三亚崖州湾科技城控规YK05-03-04、YK05-03-08和YK05-03-09地块内 | 经济适用住房 | 6.6708 | 2023-05-09 | 2023-08-09 | 2025-08-09 | 已动工未竣工 | / | /
106 | 三亚崖州湾深海科技城安置区（一期）项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 崖州区 | 崖州湾科技城控规YK02-08-01-01、YK02-08-01-02、YK02-10-01-01、YK01-10-01-02地块内 | 经济适用住房 | 5.282 | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2025-09-15 | 已动工未竣工 | / | /
107 | 三亚市海棠湾林旺中安置区（一期）项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 海棠区 | 海棠湾控规HT09-11-01、HT09-11-02、HT09-11-03和HT09-11-04地块内 | 经济适用住房 | 14.6061 | 2023-06-24 | 2023-09-24 | 2025-09-24 | 未动工 | / | /
108 | 三亚崖州湾深海科技城安置区（二期）项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 崖州区 | 三亚崖州湾科技城控规YK02-08-04-01、YK02-08-04-02、YK02-08-04-03、YK02-08-04-04、YK02-10-04-01、YK02-10-04-02、YK02-10-04-03和YK02-10-04-04地块内 | 经济适用住房 | 6.1061 | 2023-03-28 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 已动工未竣工 | / | /
109 | 三亚市中心城区控规YBLB01-18-03地块内 | 中宝毅（海南）投资有限公司 | 吉阳区 | 三亚市中心城区控规YBLB01-18-03地块内 | 普通商品住房 | 0.20591 | 2023-04-27 | 2023-12-27 | 2025-12-27 | 未动工 | / | /
110 | “同心家园”三十三期保障性住房项目 | 三亚市住房保障管理中心 | 天涯区 | 三亚市中心城区控规BP02-17地块内 | 公共租赁住房 | 2.1637 | 2023-05-24 | 2023-11-24 | 2025-11-24 | 未动工 | / | /
111 | 三亚市抱坡片区棚户区改造项目（东区） | 三亚市住房保障管理中心 | 吉阳区 | 中心城区控规BP08-08地块内 | 经济适用住房 | 6.2911 | 2023-06-24 | 2023-12-24 | 2025-12-24 | 已动工未竣工 | / | /
112 | 三亚崖州湾科技城（中片区）控规YK06-02-01地块 | 海南聚成置业有限公司 | 崖州区 | 三亚崖州湾科技城（中片区）控规YK06-02-01地块 | 普通商品住房 | 3.981 | 2023-05-17 | 2024-02-27 | 2026-02-27 | 未动工 | / | /
113 | 中心城区控规HP03-05-01/01B地块 | 三亚保鸿实业发展有限公司 | 吉阳区 | 中心城区控规HP03-05-01/01B地块 | 共有产权住房 | 2.865 | 2023-05-17 | 2024-02-27 | 2026-02-27 | 未动工 | / | /
114 | 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT09-13-02地块 | 保利（三亚）房地产开发有限公司 | 海棠区 | 三亚海棠湾国家海岸休闲园区控规HT09-13-02地块 | 普通商品住房 | 5.7886 | 2023-06-27 | 2024-02-27 | 2026-02-27 | 未动工 | / | /
115 | 三亚市吉阳区临春安置区项目（一期） | 三亚城投置业有限公司 | 吉阳区 | 临春片区控规H-07地块内 | 经济适用住房 | 5.6946 | 2023-06-11 | 2023-12-30 | 2025-12-30 | 未动工 | / | /
Formulas:
约定开工时间 = EDATE([供地时间],5)
约定竣工时间 = EDATE([约定开工时间],24)